## backlog référence
Durée du projet	9 jours	6h/jour

Features	User stories	Priorité	Points	Ressources
préparation projet	trouver sujet	1	1	NZC
	créer dépôt GIT	1	0,5	N
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3	NZC
	lister question à poser au rdv	2	3	NZC
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1	NZC
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	3	1	NZC
	apprendre le langage	3	3	NZC
installer logiciel UML	selon choix faits après listage	4	1	NZC
visite vignoble		5	13	NZC
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d'utilisation	6	21	NZC
	diagramme de classe	6		NZC
	diagramme de séquence	6		NZC
	diagramme état-transition	6		NZC
	OCL	6		NZC
modéliser SI solution	étude de faisabilité	7	21	NZC
	architecture implémentation solution	7		NZC
faire un rapport de 20 pages max		8	13	NZC

			81,5

## jour1
23/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues

Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps passé	STATUT
INITIAL
préparation projet	trouver sujet	1	1	1	NZC	0,125	OK
	créer dépôt git hub	1	0,5	0,5	N	0,125	OK
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3		NZC	0,5	EC
	lister question à poser au rdv	2	3		NZC		EC
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1		NZC		EC
	contacter maître Hyest	2	0	0		0,125	OK
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	3	1	1	NZC	0,125	OK
	apprendre le langage	3	3		NZC		EC
installer logiciel UML	selon choix faits après listage : ArgoUML, Umbrello	4	1	1	NZC		OK

			13,5	3,5		1

## jour2
25/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues

Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps passé	STATUT	Jour
INITIAL
préparation projet	trouver sujet	1	1	1	NZC		OK	J1
	créer dépôt git hub	1	0,5	0,5	N		OK	J1
	prise de rdv avec JL Testud le 26/11	1	0	0	N		EC
	administration (mails) pour rdv du 26/11	1	0	0	N		EC
	créer outils gestion de projet	1	0	0	C		EC
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3		NZC		EC
	lister question à poser au rdv	2	3		NZC		EC
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1		NZC		EC
	contacter maître Hyest	2	0	0	N		OK	J1
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	3	1	1	NZC		OK
	apprendre le langage	3	3		NZC		EC
installer logiciel UML	selon choix faits après listage : ArgoUML, Umbrello	4	1	1	NZC		OK	J1

			13,5	3,5		0

## jour4
26/11/15

## jour5
Acteurs	Mairie de Suresnes
	Office du Tourisme	vente	10 euros
	Association Clos du Pas Saint Maurice	vente	10 euros