## backlog référence
Durée du projet	9 jours	6h/jour

Features	User stories	Priorité	Points	Ressources	Sprints	Temps estimé	jour/homme
préparation projet	trouver sujet	1	1	NZC	1	0,0625	0,1875
	créer dépôt GIT	1	0,5	N	1	0,0625	0,1875
recherche documentaire vin		2	3	NZC	1	0,5	1,5
visite vignoble + association	préparer visite	3	3	NZC	1	0,5	1,5
	visite	3	13	NZC	1	1	3
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	4	1	NZC	1	0,125	0,375
	apprendre le langage	4	3	NZC	1	0,5	1,5
installer logiciel UML	selon choix faits après listage	4	1	NZC	1	0,125	0,375
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d'utilisation	5	3	NZC	2	0,5	1,5
	diagramme d'activité	5	3	NZC	2	0,5	1,5
modéliser SI solution	trouver problématique	6	2	NZC	2	0,25	0,75
	diagramme de cas d'utilisation	6	3	NZC	2	0,5	1,5
	diagramme de classe	6	5	NZC	2	1	3
	diagramme de séquence	6	3	NZC	2	0,5	1,5
	diagramme état-transition	6	3	NZC	2	0,5	1,5
	OCL	6	3	NZC	2	0,5	1,5
	étude de faisabilité	7	5	NZC	2	1	3
	architecture implémentation solution	7	5	NZC	2	1	3
faire un rapport de 20 pages max		8	21	NZC	3	2	6

			81,5			11,125	33,375

## jour1_S1
23/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
préparation projet	trouver sujet	1	1	1	NZC	0,1875	0,25	OK
	créer dépôt git hub	1	0,5	0,5	N	0,0625	0,0625	OK
recherche documentaire vin		2	3	1,5	NZC	1,5	0,375	EC
visite vignoble + association	préparer visite	3	3	0	NZC	1,5	0	Reporté
	contacter maître Hyest	3	0	0	NZC	0	0,375	OK
	visite	3	13	0	NZC	3	0	Reporté
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	4	1	1	NZC	0,375	0,375	OK
	apprendre le langage	4	3	0	NZC	3	0	Reporté
installer logiciel UML	selon choix faits après listage : ArgoUML, Umbrello	4	1	1	NZC	1,5	1,5	OK

		Total points sprints	25,5	5		11,125	2,9375
				19,61%

## jour2_S1
25/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
préparation projet	prise de rdv avec JL Testud le 26/11	1	0	0	NZC	0	0,1875	OK
	administration (mails) pour rdv du 26/11	1	0	0	N	0	0,0625	OK
	créer outils gestion de projet	1	0	0	C	0	0,25	OK
recherche documentaire vin		2	3	3	NZC	1,5	1,5	OK
visite vignoble+association	préparer visite	3	3	1,5	NZC	1,5	1	EC
	visite	3	13	0	NZC	3	0	Reporté
recherche documentaire UML	apprendre le langage	4	3	0	NZC	3	0	Reporté

	Total points sprints	25,5	22	4,5		9	3
				17,65%

## jour3_S1
26/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
visite vignoble + association	préparer visite	3	1,5	0	NZC	0,75	0	Reporté
	visite association	3	13	6,5	NZC	3	2,25	EC
	compte-rendu visite asso	3	0	0	NZC	0	0,75	EC
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	3	0	NZC	3	0	Reporté

	Total points sprints	25,5	17,5	6,5		6,75	3
				25,49%

## jour4_S1
27/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
visite vignoble + association	préparer visite vigneron	3	1,5	1,5	NZC	0,75	0,75	OK
	visite vignoble	3	6,5	0	NZC	1,5	0	Reporté
	compte-rendu visite asso	3	0	0	N	0	0,5	OK
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	3	1,5	C	0,5	0,25	EC
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d’utilisation	5	5	2	NZC	1,5	1,25	EC
	diagramme d'activité	5	5	2	Z	0,5	0,25	EC

	Total points sprints	25,5	21	7		4,75	3
				27,45%

## jour5_S2
30/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 2
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
visite vignoble + association	visite vignoble	3	6,5	6,5	NZC	1,5	1,5	OK
	compte-rendu visite asso	3	0	0	NC	0	1	EC
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	1,5	0		0,25	0	Reporté
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d’utilisation	5	3	0	NZC	0,5	0	Reporté
	diagramme d'activité	5	3	3	Z	0,5	0,5	OK

	Total points sprints	25,5	14	9,5		2,75	3
				37,25%

## jour6_S2
03/12/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues					une demi-journée
Sprint 2
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
	compte-rendu visite asso	3	0	0	NZ	0	0,5	OK
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	1,5	0		0,25	0	Reporté
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d’utilisation	5	3	0	NZC	0,25	0	Reporté
	diagramme de classes des acteurs	5	3	1,5	C	0,5	0,5	EC

	Total points sprints	25,5	4,5	0		0,5	0,5
				0,00%

## jour7_S2
04/12/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues					Nisrine pas disponible
Sprint 2
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	1,5	0		0,25	0	Reporté
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d’utilisation	5	3	0	NZC	0,25	0	Reporté
	diagramme de classes des acteurs	5	1,5	0,5	C	0	0,25	EC
	apprendre Markdown	0	0	0	C	0	0,25	EC
modéliser SI solution	trouver problématique	6	2	2	ZC	0,25	0,5	OK
	diagramme de classe	6	5	1	ZC	1	0,5	EC

	Total points sprints	25,5	13	3,5		1,75	1,5
				13,73%

## jour8_S2
07/12/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues					Zakaria pas là matinée
Sprint 2
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	1,5	0,5	C	0,25	0,25	EC
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d’utilisation	5	3	0	NZC	0,25	0	Reporté
	diagramme de classes des acteurs	5	1	0	C	0	0,125	EC
	installation Latex	0	0	0	C	0	0,0625	OK
modéliser SI solution	diagramme de classe	6	5	1	Z	0,5	0,5	EC
	diagramme de cas d’utilisation	6	3	0	NC	0,5	1	EC

	Total points sprints	25,5	13,5	1,5		1,5	1,9375
				5,88%