## backlog référence
Durée du projet	9 jours	6h/jour

Features	User stories	Priorité	Points	Ressources	Sprints	Temps estimé
préparation projet	trouver sujet	1	1	NZC	1	0,0625
	créer dépôt GIT	1	0,5	N	1	0,0625
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3	NZC	1	1
	lister question à poser au rdv	2	1	NZC	1	0,125
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1	NZC	1	0,125
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	3	1	NZC	1	0,125
	apprendre le langage	3	3	NZC	1	1
installer logiciel UML	selon choix faits après listage	4	1	NZC	1	0,5
visite vignoble + association		5	13	NZC	1	1
modéliser existant : fonctionnement vignoble	diagramme de cas d'utilisation	6	21	NZC	2
	diagramme de classe	6		NZC	2
	diagramme de séquence	6		NZC	2
	diagramme état-transition	6		NZC	2
	OCL	6		NZC	2
modéliser SI solution	étude de faisabilité	7	21	NZC	3
	architecture implémentation solution	7		NZC	3
faire un rapport de 20 pages max		8	13	NZC	3

			79,5

## jour1
23/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
préparation projet	trouver sujet	1	1	1	NZC	0,0625	0,125	OK
	créer dépôt git hub	1	0,5	0,5	N	0,0625	0,125	OK
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3	1,5	NZC	1	0,5	EC
	lister question à poser au rdv	2	1	0	NZC	0,125	0	Reporté
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1	0	NZC	0,125	0	Reporté
	contacter maître Hyest	2	0	0	N	0	0,125	OK
recherche documentaire UML	lister différents logiciels	3	1	1	NZC	0,125	0,125	OK
	apprendre le langage	3	3	0	NZC	1	0	Reporté
installer logiciel UML	selon choix faits après listage : ArgoUML, Umbrello	4	1	1	NZC	0,5	0	OK
visite vignoble + association		5	13	0		1	0	Reporté

		Total points sprints	24,5	5		4	1
				20,41%

## jour2
25/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
préparation projet	prise de rdv avec JL Testud le 26/11	1	0	0	N	0	0,0625	OK
	administration (mails) pour rdv du 26/11	1	0	0	N	0	0,0625	OK
	créer outils gestion de projet	1	0	0	C	0	0,125	OK
recherche documentaire vin	comment fonctionne un vignoble	2	3	3	NZC	0,5	0,5	OK
	lister question à poser au rdv	2	1	1	NZC	0,125	0,125	OK
	préparer topo sur projet à présenter au rdv	2	1	1	NZC	0,125	0,125	OK
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	3	0	NZC	1	0	Reporté

	Total points sprints	24,5	8	5	0	1,75	1
				20,41%

## jour3
26/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	3	0	NZC	1	0	Reporté
visite vignoble + association	visite association	5	13	6,5	NZC	1	0,5	EC
	Compte-rendu visite			0	NZC	0	0,125	OK

	Total points sprints	24,5	16	6,5		2	0,625
				26,53%

## jour4
27/11/15	en rouge les user stories ajoutées au cours de la journée, non prévues
Sprint 1
Features	User stories	Priorité	Points estimés	Points faits	Ressources	Temps estimé	Temps passé	STATUT
recherche documentaire UML	apprendre le langage	3	3	0	NZC	1	0	Reporté
visite vignoble + association	visite vignoble	5	6,5	0	NZC	0,5	0	Reporté

	Total points sprints	24,5	9,5	0		1,5	0
				0,00%

## jour5
Acteurs	Mairie de Suresnes
	Office du Tourisme	vente	10 euros
	Association Clos du Pas Saint Maurice	vente	10 euros

## jour6
Sprint#3

## jour7
Sprint#3

## jour8
Sprint#3

## jour9
Sprint#3